桃園市104年度國民中學金融基礎教育融入教學精進推廣計畫

- 計畫依據

（一）依據教育部國民及學前教育署104年4月20日臺教國署國字第1040019049A號函辦理。

（二）依據桃園市政府教育局104年4月27日桃教小字第1040026979號函辦理。

二、計畫目標

（一）賡續金融基礎教育推廣計畫，使金融教育得在國民教育階段紮根。

（二）建立學生正確消費及信用觀念、防堵金融詐騙受害事件維護自身權益。

（三）強化教師落實金融基礎教育之深耕工作，提高基本金融知識及能力。

三、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）輔導單位：金融監督管理委員會（以下稱金管會）

104年度金融基礎教育推廣合作計畫」之委辦廠商

（三）主辦單位：桃園市政府教育局

（四）承辦單位：桃園市國教輔導團綜合活動領域（桃園市立興南國中）

（五）協辦單位：桃園市立興南國中、桃園市立石門國中

四、實施期間

自104年5月1日起至104年12月31日止。

五、推動重點

（一）組織本計畫工作小組：其成員應包含教育局、國教輔導團、推廣學校團隊及金融基礎

教育推廣諮詢輔導團及具教育背景之專家學者。

（二）辦理金融基礎教育增能研習：將金融基礎教育種子教師及金管會之「金融基礎教育推

廣諮詢輔導團」納入辦理，以協助教師進行金融專業知識增能。

（三）舉辦金融基礎教育行動方案教案甄選，為鼓勵老師思考並發揮創意，教案徵選內容含：

1.符合金管會行動方案計畫之教案(編修原教材或獲獎教案)，再推薦參與總決賽。

2.其他原創優良金融教育融入課程設計或教材（教案）研發。

3.徵選組別分為：(1) 綜合活動領域組；(2）社會暨跨領域組

- 推動工作小組

| 任務分工 | 姓 名 | 職稱 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 高安邦 | 教育局長 | 督導本市計畫之實施 |
| 副召集人 | 林淑芬 | 國小教育科長 | 綜理本市計畫之實施 |
| 總幹事 | 黃玉鳳 | 候用校長 | 計畫之規劃、申辦、簽核、彙整 成果報告 |
| 諮詢顧問 | 林銘傳 | 金管會諮詢輔導團 | 提供推動小組本方案推動諮詢 |
| 執行祕書 | 黃麗米 | 石門國中校長 | 規劃並執行學校金融基礎教育融入教學計畫業務 |
| 執行祕書 | 蘇彥瑜 | 興南國中校長 | 規劃並執行學校金融基礎教育融入教學計畫業務 |
| 組員 | 鍾翠芬 | 綜合活動領域輔導團專任輔導員 | 設計規劃相關研習活動 |
| 組員 | 龍若蘭 | 綜合活動領域兼任輔導員 | 金融基礎教育教學推廣 |
| 組員 | 羅麗萍 | 綜合活動領域兼任輔導員 |  |
| 組員 | 韓美瑛 | 綜合活動領域兼任輔導員 |  |
| 組員 | 黎玉鈴 | 綜合活動領域兼任輔導員 |  |
| 組員 | 曾志文 | 綜合活動領域兼任輔導員 興南國中教務主任 | 成果資訊彙整 學員產出追蹤 |
| 組員 | 黃育川 | 綜合活動領域兼任輔導員 興南國中教學組長 |  |

七、實施策略

(一)聘請專業金融講座：辦理金融基礎教育之課程與教學設計專題演講，增進教師金融知識。

(二)教師專業成長對話：分享金融基礎教育之課程與教學設計教學心得、意見交流、研討教

材教法。

(三)辦理教學觀摩活動：透過金融基礎教育之課程與教學設計教學觀摩檢視教學歷程及成效。

(四)辦理進修研習：增進教師金融專業知識及設計教學活動能力。

(五)舉辦金融基礎教育行動方案教案甄選：透過行動方案活動增進學生金融基礎知識，協助其建立正確金錢觀念。

(六)推廣階段：提供並授權本縣得獎之教案教材掛載於相關網站平臺，俾利推廣。

八、經費來源

由教育部補助經費10萬元。

九、實施進度

| 月 工 作 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 成立工作小組與擬定試辦計畫報部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理專題講座與教師增能研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融教育融入課程之行動方案設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施行動方案甄選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修正教學活動設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學示範與教案 推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 果 發 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果冊製作與 經 費 核 銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、預期成效

（一）透過專業研習活動，能有效提升教師金融基礎教育專業知能與教案設計能力。

（二）透過教學分享與交流，培訓桃園縣金融基礎教育種子教師200人次進一步推廣金融基

礎教育。

（三）建立學生正確消費、信用與防堵詐騙觀念，以滿足學生金融教育學習需求。

（四）普及金融教育，並推廣至學生家庭與社會，提高人民基本金融知識及能力，積極達成

維護自身權益之理想。

十一、經費概算：如附件一

十二、本項工作圓滿完成及成果彙集後，工作小組及有功人員依教育專業人員

獎懲標準表辦理敘獎。

附件一

桃園市104年度國民中學金融基礎教育融入教學精進推廣計畫

經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費1 | 1,600 | 8 | 12,800 | 外聘 |
| 2 | 交通費 | 500/趟 | 4 | 2,000 | 核實報銷 |
| 3 | 膳費 | 100 | 240 | 24,000 | 含茶水 |
| 4 | 出席費 | 2000 | 4 | 8,000 | 行動方案教案甄選 |
| 5 | 印刷費 | 100/份 | 200 | 20,000 | 印製教材講義資料及成果專輯 |
| 6 | 教案甄選稿費 | 3000 | 10件 | 30,000 | 行動方案入選稿費 每千字870元， 每件上限3000元 |
| 7 | 雜支 | 3200 | 1式 | 3,200 |  |
|  | 合計 | 100,000 |  |  |  |

承辦人：              教務主任：               會計主任：               校長：

附件二

桃園市104年度金融基礎教育融入教學精進推廣研習

一、研習主題：金融基礎教育學習架構與行動方案甄選說明

二、研習日期：104/07/01

三、研習對象：桃園市各國民中學

四、研習人數：200人次

五、研習地點：桃園市中壢區興南國中

六、課程表：詳如下表

表一:

| 活動時間 7/1日 | 主題內容 | 講師 |
| --- | --- | --- |
| 08:00～09:00 | 報到、分組 桃園市104年度金融教育產出型工作坊 實施計畫說明 | 綜合活動領域輔導團 召集校長 蘇彥瑜 校長 副召集校長 黃麗米 校長 |
| 09:00～10:30 | 國中金融基礎教育四大主題教學重點 －金錢規劃 －借貸與信用 －保險與風險管理 －理財投資 | 金融基礎教育 推廣計畫小組 楊淑如 女士 |
| 10：30~10:45 | 休息：茶點時間 |  |
| 10:45～12:00 | 不一樣的金融教育、不一樣的體驗學習 金融教育的深度體驗與探索 國中金融基礎教育體驗心得與省思 | 新竹市立竹光國民中學 金融教育研發團隊 |
| 12:00～13:00 | 活力午餐 |  |
| 13:00～14:45 | 金融教育產出型工作坊 國中金融基礎教育實施策略分組研討 | 新竹市立竹光國民中學 金融教育研發團隊 |
| 14：45～15:00 | 休息：茶點時間 |  |
| 15:00～16:30 | 金融教育產出型工作坊 國中金融基礎教育實施策略分組報告 | 新竹市立竹光國民中學 金融教育研發團隊 |
| 16：30～17:00 | 綜合座談 | 綜合活動領域輔導團 召集校長 蘇彥瑜 校長 副召集校長 黃麗米 校長 |