桃園市104學年度高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育學習成果發表觀摩會實施計畫

ㄧ、依據：桃園市104學年度高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育工作實施計畫

二、目的：

  - 提供學習成果發表平台，藉由觀摩交流推展非學校型態實驗教育。

  - 邀請具有特色之個案，展示計畫執行成果及分享教學經驗，據以獎勵。

  - 瞭解實驗教育實施現況與有待解決之問題，增進相關單位有效之協助。

三、辦理單位：

（一）主辦單位：桃園市政府教育局

桃園市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育審議會

（二）承辦單位：桃園市平鎮區平興國民小學（平鎮區廣泰路168號 電話：4029323#611）

四、實施方式：

| 項目 | 日期 |  | 時間 | 活動內容 | 辦理單位 | 參加人員與說明事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果報告審查 | 4月14日08:00至 4月21日16:00止 |  |  | 收件【格式如附件一】 | 平興國小 | 1.104學年度計畫個案申請人依限將成果報告，親送或郵寄至平興國小輔導室 2.平興國小承辦人與工作人員 |
|  | 4月22日 |  |  | 成果報告 資料彙整 | 平興國小 | 平興國小承辦人與工作人員 |
|  | 4月23日 |  |  | 審查成果報告畢業資格 | 教育局 | 1.教育局（審議委員） 2.平興國小承辦人與工作人員 |
| 成果發表觀摩 | 4月29日 |  |  | 場地布置 | 平興國小 | 平興國小承辦人與工作人員 |
|  | 4月30日 | 08:20-08:50 |  | 報 到 | 1.教育局 2.平興國小 3.地點：平興國小視聽教室 | 平興國小承辦人與工作人員 |
|  |  | 08:50-09:10 |  | 開幕式 頒發感謝狀 |  | 1.104學年度計畫個案申請人與學生全體（第二階段申請者必須參加） 2.徵求2個個案分享 3.徵求4-6個案資料展示交流。 4.報名表如附件二 |
|  |  | 09:10-09:40 |  | 個案分享：A |  |  |
|  |  | 09:40-10:10 |  | 個案分享：B |  |  |
|  |  | 10:10-13:00 |  | 成果觀摩小型博覽會 |  |  |
|  |  | 13:00-14:00 |  | 意見交流 |  |  |

五、參加人員：預計280人

（ㄧ）教育局相關人員

（二）本市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育審議會審議委員

（三）本市104學年度申請「非學校型態實驗教育」家庭

（四）平興國小承辦人與工作人員

六、報名方式：填妥報名表（附件二）於105年4月22日（星期五）前寄（送、e-mail）達平興國小輔導室王明男組長收。（e-mail帳號：adm42@gm.psees.tyc.edu.tw、地址：桃園市平鎮區廣泰路168號）

七、進行「非學校型態實驗教育」個案分享家長，請準備25分鐘報告內容。【紙本資料交由平興國小代為印製】

八、差假：參加人員給予公（差）假登記，課務自行處理，不支代課鐘點費。

九、經費：由桃園市政府教育局專款補助之工作實施計畫年度經費支應。

十、獎勵：計畫圓滿完成後，依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中

等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市國民中小學教職員獎勵要點」給予工作相關

人員獎勵；分享及資料展示攤位之個案發感謝獎一張。

十一、本計畫經桃園市政府教育局核准後實施。

附件一

桃園市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育

104學年度計畫成果報告（18號字）

壹、辦理緣起與目標（16號字）

一、辦理緣起（14號字）

內文(12號字)

二、辦理目標

貳、辦理計畫之實施狀況

一、課程與教學內容與進度（文字說明、表格均可）

二、學習評量（文字說明、表格均可）

三、實施成效（如受益與省思）

四、遭遇困難或問題

五、解決策略或建議（如訪視小組建議事項、申請人提出改善策略與建議事項等）

六、未來展望

參、附件（如學生學習檔案、作品及教學活動照片等）

成果報告注意事項：

- 字體請以正體中文（標楷體）為主。

- 成果報告字數以2000至4000字為限，稿件版面設定以A4規格由左至右橫打，並以中文MS-Word97以上版本編寫，不接受手寫稿，內頁文字以12點、標點符號以全形字、行距採1.5倍、邊界（上下2.54cm，左右3.17cm），以不超過8頁為原則（含圖表、圖片及附錄）。

- 照片請提供1600×1200畫數以上之照片圖檔6張，請依重要性順序排列（視版面編排而定放6張或8張照片，照片刪減從編號較後者先刪；為使印刷後之照片更加美觀，請務必提供照片之原始檔，並請另開一資料夾儲存），另開一個Word檔對照說明照片之活動名稱、日期、地點、活動內容（活動內容說明請勿超過20字），對照說明表如下：

| 圖片序號 | 檔案名稱 | 圖片說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 閱讀1.jpg （請以活動名稱為檔名） | 活動名稱： 日期： 活動內容： |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

附件二

桃園市104學年度高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育學習成果發表觀摩

報名表

時間：105年4月30日（星期六）上午8時20分

地點：平興國小築夢樓4樓視聽教室（桃園市平鎮區廣泰路168號）

| 設 籍 學 校 | 學生姓名 | 家長姓名 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 參加人數： 人 午餐：________份 |  |  |  |

- ※請填妥報名表於105年4月22日（星期五）前寄（送、傳真、e-mail）達平興國小輔導室王明男組長收。（傳真電話：03-4029526、e-mail帳號：adm42@gm.psees.tyc.edu.tw、地址：桃園市平鎮區廣泰路168號）

- ※停車資訊：活動當日提供平興國小地下停車場（入口位於面對學校大門左側）供與會者停放汽車（約45個車位，停滿為止，車位有限，請儘量共乘前往），停妥後請注意安全走至兩側樓梯間（無電梯）上至築夢樓4樓視聽教室。