## 106年度執行表
桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)----附件4
學校名稱：桃園市立新明國民中學 |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 核定數 |  | 實際執行數 |  | 執行情況
|  | 金額 | 優先順序 | 日期 | 金額
1 | 老舊校舍電源改善 | 2000000 | 1 | 8月21日 | 1712729 | 105/10/28核定補助200萬，106/07/24信義樓發包開工，8/21完工
2 | 老舊校舍防水防漏工程 | 2000000 | 2 |  |  | 申請106年度專案修結繕工程，尚未獲補助，無法執行
4 | 校園美化綠化 | 3000000 | 4 | 8月8日 | 182508 | 申請106年度專案修結繕工程核定補助20萬，106/8/6發包開工，8/8完工
5 | 充實及改善活動中心設備 | 5000000 | 5 | 6月30日 | 2196997 | 106/1/15核定220萬，106/5/13發包開工，6/30完工
6 | 運動場周邊地坪花圃整修及改善工程 | 2000000 | 6 |  |  | 因未獲補助，無法執行
7 | 飲用水設備改善 | 1500000 | 8 |  |  | 因未獲補助，無法執行
11 | 充實改善理化專科教室設備 | 4000000 | 14 |  |  | 因未獲補助，無法執行
12 | 充實資源班特教班教學設備 | 2000000 | 19 |  |  | 因未獲補助，無法執行
13 | 改善無障礙設施 | 1500000 | 15 |  |  | 因未獲補助，無法執行
17 | 圖書館設備增購與改善 | 2000000 | 9 | 履約中 | 5775938 | 105/12/30核定補助580萬，106/9/5開、決標
18 | 充實教學教材及設備 | 4000000 | 11 |  |  | 因未獲補助，無法執行
19 | 增設創意教室及翻轉教室設備 | 5000000 | 7 |  |  | 因未獲補助，無法執行
20 | 改善運動場周邊排水系統工程 | 2000000 | 10 |  |  | 因未獲補助，無法執行
22 | 改善及充實校園網路系統資訊設備 | 1000000 | 12 | 履約中 |  | 105/12/30核定補助580萬，106/9/5開、決標
23 | 汰換行政通訊設備及線路更新 | 2500000 | 13 |  |  | 因未獲補助，無法執行
24 | 增設特教肢動教室 | 1000000 | 16 |  |  | 因未獲補助，無法執行
25 | 增設團體輔導室 | 1500000 | 17 |  |  | 因未獲補助，無法執行
26 | 消防設備定期修繕 | 200000 | 18 | 執行中 |  | 106/8/30核定補助75,100元
27 | 建築物公共安全檢查及申報 | 50000 | 20 | 2017-07-03 | 31000 | 106/2/21核定補助31,000元
29 | 增設智慧教室 | 1000000 | 3 |  |  | 因未獲補助，無法執行
| 合計 | 43250000 |  |  | 9899172
承辦人： 總務主任： |  |  |  |  | 主計： | 校長：