## 107修訂表
桃園市所屬學校107年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)
學校名稱：桃園市立新明國民中學 |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 原核定 |  | 修訂後 |  | 修訂原因(請詳述) | 備註
|  | 107年度金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 老舊校舍電源改善 | 1000000 | 1 | 0 |  | 因計畫變更，取消辦理 。
2 | 老舊校舍防水防漏工程 | 1500000 | 2 | 2500000 | 1 | 重新評估改善經費並調整優先順序。
5 | 充實及改善活動中心設備 |  |  | 5000000 | 11 | 考量師生活動安全，107年度持續辦理，並調整優先順序 。
6 | 運動場周邊地坪花圃整修及改善工程 |  |  | 6000000 | 22 | 因計畫變更，重新移至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
7 | 飲用水設備改善 |  |  | 1000000 | 23 | 原列106年度未獲補助，重新移至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
9 | 改善普通教室教學設備 |  |  | 3000000 | 3 | 因計畫變更，提前至107年度辦理，並刪減計劃名稱中(佈告欄、窗簾等)、調整金額及優先順序 。
10 | 改善專科教室教學設備(音樂家政美術童軍表藝) | 1000000 | 5 | 3000000 | 4 | 重新評估改善經費並調整優先順序。
11 | 充實改善理化專科教室設備 | 1000000 | 6 | 5000000 | 2 | 重新評估改善經費並調整優先順序。
12 | 充實資源班特教班教學設備 |  |  | 2000000 | 25 | 原列106年度未獲補助，重新移至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
14 | 增購行政事務機設備 |  |  | 3000000 | 18 | 因計畫變更，重新移至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
15 | 改善辦公室環境設備 |  |  | 1500000 | 19 | 因計畫變更，提前至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
17 | 圖書館設備增購與改善 |  |  | 2000000 | 6 | 考量師生教學品質，107年度持續辦理，並調整優先順序 。
18 | 充實教學教材及設備 |  |  | 3000000 | 5 | 因計畫變更，重新移至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
19 | 增設創意教室及翻轉教室設備 |  |  | 3000000 | 24 | 因計畫變更，重新移至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
20 | 改善運動場周邊排水系統工程 | 2000000 | 9 | 5000000 | 14 | 重新評估改善經費並調整優先順序。
21 | 改善校史室及會議室設備 | 1000000 | 7 | 4000000 | 15 | 重新評估改善經費並調整優先順序。
22 | 改善及充實校園網路系統資訊設備 | 1000000 | 8 | 4000000 | 9 | 重新評估改善經費並調整優先順序。
23 | 汰換行政通訊設備及線路更新 |  |  | 3000000 | 8 | 因計畫變更，重新移至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
24 | 增設特教肢動教室 | 1000000 | 10 | 1000000 | 16 | 因計畫變更，調整優先順序。
25 | 增設團體輔導室 | 1500000 | 11 | 1500000 | 17 | 因計畫變更，調整優先順序。
26 | 消防設備定期修繕 | 200000 | 3 | 200000 | 20 | 因計畫變更，調整優先順序。
28 | 建築物公共安全改善 | 200000 | 4 | 200000 | 21 | 因計畫變更，調整優先順序。
29 | 增設智慧教室 |  |  | 6000000 | 10 | 因計畫變更，重新移至107年度辦理，並調整金額及優先順序 。
30 | 廁所整建工程 |  |  | 4000000 | 7 | 為改善校園環境，爰於107年度增列辦理。 | 增列
| 合計 | 11400000 |  | 68900000
承辦人： 總務主任： |  |  |  | 主計： |  | 校長：
修訂條件(請擇一勾選)
囗配合105~108年度(每年統一審查)
囗配合校長任期
※經常門、資本門請分別填寫
【修訂時應附文件】：
1、蓋有審查章之經費需求預估表總表(經常門、資本門)正本1份
2、桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)正本1式2份
3、桃園市所屬學校105~108年度中長程教育發展計畫經費需求預估表( 106年度第1次修訂總表)正本1式2份
4、桃園市所屬學校105年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)正本1式2份
5、校務會議會議紀錄(含簽到簿)影本1式2份

## 105-108修訂總表
桃園市所屬學校105~108年度中長程教育發展計畫經費需求預估表 ( 107年度第1次修訂總表)
學校名稱：桃園市立新明國民中學 |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 105年度 |  | 106年度 |  | 107年度 |  | 108年度
|  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 老舊校舍電源改善 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 0 |  | 1000000 | 1
2 | 老舊校舍防水防漏工程 | 2000000 | 3 | 2000000 | 2 | 2500000 | 1 | 1000000 | 2
3 | 節能照明設備改善 | 3000000 | 4
4 | 校園美化綠化 | 1500000 | 21 | 3000000 | 4 | 1000000 | 12 | 1000000 | 11
5 | 充實及改善活動中心設備 | 5000000 | 11 | 5000000 | 5 | 5000000 | 11
6 | 運動場周邊地坪花圃整修及改善工程 | 3000000 | 22 | 2000000 | 6 | 6000000 | 22
7 | 飲用水設備改善 | 1500000 | 5 | 1500000 | 8 | 1000000 | 23
8 | 打擊場整建工程 | 1000000 | 25 |  |  | 1000000 | 13 | 1000000 | 10
9 | 改善普通教室教學設備 | 2000000 | 8 |  |  | 3000000 | 3 | 1000000 | 5
10 | 改善專科教室教學設備(音樂家政美術童軍表藝) | 3000000 | 9 |  |  | 3000000 | 4
11 | 充實改善理化專科教室設備 | 3000000 | 10 | 4000000 | 14 | 5000000 | 2
12 | 充實資源班特教班教學設備 | 2000000 | 19 | 2000000 | 19 | 2000000 | 25 | 1000000 | 9
13 | 改善無障礙設施 | 1500000 | 20 | 1500000 | 15
14 | 增購行政事務機設備 | 2000000 | 17 |  |  | 3000000 | 18
15 | 改善辦公室環境設備 | 2000000 | 18 |  |  | 1500000 | 19 | 1000000 | 6
16 | 增購射擊設備暨改善射擊靶場工程 | 1000000 | 26 |  |  |  |  | 1000000 | 7
17 | 圖書館設備增購與改善 | 3000000 | 2 | 2000000 | 9 | 2000000 | 6
18 | 充實教學教材及設備 | 2000000 | 16 | 4000000 | 11 | 3000000 | 5 | 1000000 | 8
19 | 增設創意教室及翻轉教室設備 | 3000000 | 15 | 5000000 | 7 | 3000000 | 24
20 | 改善運動場周邊排水系統工程 | 2000000 | 27 | 2000000 | 10 | 5000000 | 14
21 | 改善校史室及會議室設備 | 2000000 | 14 |  |  | 4000000 | 15
22 | 改善及充實校園網路系統資訊設備 | 3000000 | 13 | 1000000 | 12 | 4000000 | 9
23 | 汰換行政通訊設備及線路更新 | 2500000 | 12 | 2500000 | 13 | 3000000 | 8
24 | 增設特教肢動教室 | 1000000 | 23 | 1000000 | 16 | 1000000 | 16
25 | 增設團體輔導室 | 1500000 | 24 | 1500000 | 17 | 1500000 | 17
26 | 消防設備定期修繕 | 200000 | 6 | 200000 | 18 | 200000 | 20 | 200000 | 3
27 | 建築物公共安全檢查及申報 |  |  | 50000 | 20 |  |  | 50000 | 4
28 | 建築物公共安全改善 | 200000 | 7 |  |  | 200000 | 21
29 | 增設智慧教室 |  |  | 1000000 | 3 | 6000000 | 10
30 | 廁所整建工程 |  |  |  |  | 4000000 | 7
| 合計 | 55900000 |  | 43250000 |  | 70900000 |  | 9250000
承辦人： 總務主任： |  |  | 主計： |  |  | 校長：
審查紀錄 |  | 105年度 |  | 106年度 |  | 107年度 |  | 108年度

## 106年度執行表
桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)(草案)
學校名稱：桃園市立新明國民中學 |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 核定數 |  | 實際執行數 |  | 執行情況
|  | 金額 | 優先順序 | 日期 | 金額
1 | 老舊校舍電源改善 | 2000000 | 1 | 8月21日 | 1712729 | 105/10/28核定補助200萬，106/07/24信義樓發包開工，8/21完工
2 | 老舊校舍防水防漏工程 | 2000000 | 2 |  |  | 申請106年度專案修結繕工程，尚未獲補助，無法執行
4 | 校園美化綠化 | 3000000 | 4 | 8月8日 | 182508 | 申請106年度專案修結繕工程核定補助20萬，106/8/6發包開工，8/8完工
5 | 充實及改善活動中心設備 | 5000000 | 5 | 6月30日 | 2196997 | 106/1/15核定220萬，106/5/13發包開工，6/30完工
6 | 運動場周邊地坪花圃整修及改善工程 | 2000000 | 6 |  |  | 因未獲補助，無法執行
7 | 飲用水設備改善 | 1500000 | 8 |  |  | 因未獲補助，無法執行
11 | 充實改善理化專科教室設備 | 4000000 | 14 |  |  | 因未獲補助，無法執行
12 | 充實資源班特教班教學設備 | 2000000 | 19 |  |  | 因未獲補助，無法執行
13 | 改善無障礙設施 | 1500000 | 15 |  |  | 因未獲補助，無法執行
17 | 圖書館設備增購與改善 | 2000000 | 9 | 履約中 | 5775938 | 105/12/30核定補助580萬，106/9/5開、決標
18 | 充實教學教材及設備 | 4000000 | 11 |  |  | 因未獲補助，無法執行
19 | 增設創意教室及翻轉教室設備 | 5000000 | 7 |  |  | 因未獲補助，無法執行
20 | 改善運動場周邊排水系統工程 | 2000000 | 10 |  |  | 因未獲補助，無法執行
22 | 改善及充實校園網路系統資訊設備 | 1000000 | 12 | 履約中 |  | 105/12/30核定補助580萬，106/9/5開、決標
23 | 汰換行政通訊設備及線路更新 | 2500000 | 13 |  |  | 因未獲補助，無法執行
24 | 增設特教肢動教室 | 1000000 | 16 |  |  | 因未獲補助，無法執行
25 | 增設團體輔導室 | 1500000 | 17 |  |  | 因未獲補助，無法執行
26 | 消防設備定期修繕 | 200000 | 18 | 執行中 |  | 106/8/30核定補助75,100元
27 | 建築物公共安全檢查及申報 | 50000 | 20 | 2017-07-03 | 31000 | 106/2/21核定補助31,000元
29 | 增設智慧教室 | 1000000 | 3 |  |  | 因未獲補助，無法執行
| 合計 | 43250000 |  |  | 9899172
承辦人： 總務主任： |  |  |  |  | 主計： | 校長：

## 修訂表(範例)
(範例)
桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)
學校名稱：＿0000000＿＿＿＿＿ |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 原核定 |  | 修訂後 |  | 修訂原因(請詳述) | 備註
|  | 106年度金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
8 | ○○○○○○工程 | 2000000 | 4 | 3000000 | 2 | 增加施作面積及考量師生行走安全，爰調整金額及優先順序 | 調整
4 | ○○○○○○工程 | 600000 | 5 |  |  | 原列105年度,因無相關財源…..(未執行原因),移列至106年度辦理 | 調整
1 | ○○○○○○工程 | 400000 | 10 | 500000 | 6 | 因計畫變更，調整金額及優先順序 | 調整
3 | ○○○○○○工程 | 700000 | 20 |  |  | 因計畫變更，延後至107年度辦理 | 調整
6 | ○○○○○○設備 |  |  | 1500000 | 4 | 原列107年度因設備不堪使用…..(變更原因)，提前至106年度辦理 | 調整
7 | ○○○○○○工程 | 1000000 |  |  |  | 因計畫變更，取消辦理 | 調整
21 | 電源改善工程 |  |  | 2500000 | 1 | 因電源線老舊且常跳電,為維護學校用電安全,爰於106年度增列辦理。 | 增列
22 | 建置○○○○設備 |  |  | 2000000 | 5 | 配合學校特色發展…(增列原因),爰於106年度增列辦理 | 增列
合計