桃園市立新明國民中學105學年度第1學期臨時校務會議紀錄

時間：105年11月24日（星期四）上午7時40分

地點：本校二樓視聽教室

主席：郭校長玉承                                        記錄：林娟夷

出列席人員：如會議簽到表

壹、主席致詞：略。

貳、提案討論：

一、案由：修訂本校106年度中長程教育發展計畫草案，針對未獲補助或增列計畫，重新評估改善經費，調整優先順序，經校務會議通過函報教育局核定，以為年度預算執行之依據，提請討論。

二、說明：

- 為因應校務發展需求，改善軟硬體設施及教學環境，有效提升教育品質。

- 重新檢討與重新評估改善經費，調整優先順序之計畫詳如修訂表。

- 檢附本校106年度中長程教育發展計畫經費需求預估表草案。

三、提議草案：

「桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)草

案」。(詳如附件)

叁、決議事項：

一、桃園市所屬學校106年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)：

| 學校名稱：桃園市立新明國民中學 |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  | 單位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 計畫名稱 | 原核定 |  | 修訂後 |  | 修訂原因(請詳述) | 備註 |
|  |  | 106年度金額 | 優先 順序 | 金額 | 優先 順序 |  |  |
| 4 | 校園美化綠化 | 1,000,000 | 18 | 3,000,000 | 4 | 重新評估改善經費並調整優先順序。 |  |
| 5 | 充實及改善活動中心設備 | 2,000,000 | 5 | 5,000,000 | 5 | 重新評估改善經費並調整優先順序。 |  |
| 11 | 充實改善理化專科教室設備 | 2,000,000 | 14 | 4,000,000 | 14 | 重新評估改善經費並調整優先順序。 |  |
| 12 | 充實資源班特教班教學設備 |  |  | 2,000,000 | 19 | 原列105年度未獲補助，重新移至106年度辦理。 |  |
| 18 | 充實教學教材及設備 | 1,000,000 | 11 | 4,000,000 | 11 | 重新評估改善經費並調整優先順序。 |  |
| 19 | 增設創意教室及翻轉教室設備 | 1,000,000 | 7 | 5,000,000 | 7 | 重新評估改善經費並調整優先順序。 |  |
| 29 | 增設智慧教室 |  |  | 1,000,000 | 3 | 改善教學環境與時代潮流接軌。 | 增列 |
| 26 | 消防設備定期修繕 | 200,000 | 3 | 200,000 | 18 | 因計畫變更，調整優先順序。 |  |
| 27 | 建築物公共安全檢查及申報 | 50,000 | 4 | 50,000 | 20 | 因計畫變更，調整優先順序。 |  |
|  | 合計 | 7,250,000 |  | 24,250,000 |  |  |  |

◎決議：照案通過。

二、桃園市所屬學校105~108年度中長程教育發展計畫經費需求預估表( 106年度第1

次修訂總表)

| 桃園市所屬學校105~108年度中長程教育發展計畫經費需求預估表 ( 106年度第1次修訂總表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱：桃園市立新明國民中學 |  |  | 囗 經常門 ■ 資本門 |  |  |  |  | 單位：元 |  |
| 編號 | 計畫名稱 | 105年度 |  | 106年度 |  | 107年度 |  | 108年度 |  |
|  |  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先 順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 |
| 1 | 老舊校舍電源改善 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 |
| 2 | 老舊校舍防水防漏工程 | 2,000,000 | 3 | 2,000,000 | 2 | 1,500,000 | 2 | 1,000,000 | 2 |
| 3 | 節能照明設備改善 | 3,000,000 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 校園美化綠化 | 1,500,000 | 21 | 3,000,000 | 4 | 1,000,000 | 12 | 1,000,000 | 11 |
| 5 | 充實及改善活動中心設備 | 5,000,000 | 11 | 5,000,000 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 運動場周邊地坪花圃整修及改善工程 | 3,000,000 | 22 | 2,000,000 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 飲用水設備改善 | 1,500,000 | 5 | 1,500,000 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 打擊場整建工程 | 1,000,000 | 25 |  |  | 1,000,000 | 13 | 1,000,000 | 10 |
| 9 | 改善普通教室教學設備（佈告欄、窗簾等） | 2,000,000 | 8 |  |  |  |  | 1,000,000 | 5 |
| 10 | 改善專科教室教學設備(音樂家政美術童軍表藝) | 3,000,000 | 9 |  |  | 1,000,000 | 5 |  |  |
| 11 | 充實改善理化專科教室設備 | 3,000,000 | 10 | 4,000,000 | 14 | 1,000,000 | 6 |  |  |
| 12 | 充實資源班特教班教學設備 | 2,000,000 | 19 | 2,000,000 | 19 |  |  | 1,000,000 | 9 |
| 13 | 改善無障礙設施 | 1,500,000 | 20 | 1,500,000 | 15 |  |  |  |  |
| 14 | 增購行政事務機設備 | 2,000,000 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 改善辦公室環境設備 | 2,000,000 | 18 |  |  |  |  | 1,000,000 | 6 |
| 16 | 增購射擊設備暨改善射擊靶場工程 | 1,000,000 | 26 |  |  |  |  | 1,000,000 | 7 |
| 17 | 圖書館設備增購與改善 | 3,000,000 | 2 | 2,000,000 | 9 |  |  |  |  |
| 18 | 充實教學教材及設備 | 2,000,000 | 16 | 4,000,000 | 11 |  |  | 1,000,000 | 8 |
| 19 | 增設創意教室及翻轉教室設備 | 3,000,000 | 15 | 5,000,000 | 7 |  |  |  |  |
| 20 | 改善運動場周邊排水系統工程 | 2,000,000 | 27 | 2,000,000 | 10 | 2,000,000 | 9 |  |  |
| 21 | 改善校史室及會議室設備 | 2,000,000 | 14 |  |  | 1,000,000 | 7 |  |  |
| 22 | 改善及充實校園網路系統資訊設備 | 3,000,000 | 13 | 1,000,000 | 12 | 1,000,000 | 8 |  |  |
| 23 | 汰換行政通訊設備及線路更新 | 2,500,000 | 12 | 2,500,000 | 13 |  |  |  |  |
| 24 | 增設特教肢動教室 | 1,000,000 | 23 | 1,000,000 | 16 | 1,000,000 | 10 |  |  |
| 25 | 增設團體輔導室 | 1,500,000 | 24 | 1,500,000 | 17 | 1,500,000 | 11 |  |  |
| 26 | 消防設備定期修繕 | 200,000 | 6 | 200,000 | 18 | 200,000 | 3 | 200,000 | 3 |
| 27 | 建築物公共安全檢查及申報 |  |  | 50,000 | 20 |  |  | 50,000 | 4 |
| 28 | 建築物公共安全改善 | 200,000 | 7 |  |  | 200,000 | 4 |  |  |
| 29 | 增設智慧教室 |  |  | 1,000,000 | 3 |  |  |  |  |
|  | 合 計 | 55,900,000 |  | 43,250,000 |  | 13,400,000 |  | 9,250,000 |  |

◎決議：照案通過。

三、桃園市所屬學校105年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)：

| 桃園市所屬學校105年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱：桃園市立新明國民中學 |  |  | 囗經常門 ■資本門 |  |  | 單位：元 |
| 編號 | 計 畫 名 稱 | 核定數 |  | 實際執行數 |  | 執行情況 |
|  |  | 金額 | 優先 順序 優 | 日期 | 金額 |  |
| 1 | 老舊校舍電源改善 | 2,000,000 | 1 |  |  | 10/28核定補助200萬，11/8申請撥 款中 |
| 2 | 老舊校舍防水防漏工程 | 2,000,000 | 3 | 3月10日 | 1,488,000 | 狀元樓二-工藝教室校舍補強及防 水工程補助160萬，執行完畢 |
| 3 | 節能照明設備改善 | 3,000,000 | 4 | 9月30日 | 1,447,820 | 執行完畢 |
| 4 | 校園美化綠化 | 1,500,000 | 21 | 8月21日 | 5,849,000 | 改善校園排水系統、整修停車場鋪 面暨圍牆美化工程補助700萬，執 行完畢 |
| 5 | 充實及改善活動中心設 備 | 5,000,000 | 11 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 6 | 運動場周邊地坪花圃整 修及改善工程 | 3,000,000 | 22 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 7 | 飲用水設備改善 | 1,500,000 | 5 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 8 | 打擊場整建工程 | 1,000,000 | 25 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 9 | 改善普通教室教學設備 （佈告欄、窗簾等） | 2,000,000 | 8 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 10 | 改善專科教室教學設備 (音樂家政美術童軍表 藝) | 3,000,000 | 9 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 11 | 充實改善理化專科教室 設備 | 3,000,000 | 10 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 12 | 充實資源班特教班教學 設備 | 2,000,000 | 19 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 13 | 改善無障礙設施 | 1,500,000 | 20 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 14 | 增購行政事務機設備 | 2,000,000 | 17 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 15 | 改善辦公室環境設備 | 2,000,000 | 18 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 16 | 增購射擊設備暨改善射 擊靶場工程 | 1,000,000 | 26 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 17 | 圖書館設備增購與改善 | 3,000,000 | 2 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 18 | 充實教學教材及設備 | 2,000,000 | 16 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 19 | 增設創意教室及翻轉教 室設備 | 3,000,000 | 15 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 20 | 改善運動場周邊排水系 統工程 | 2,000,000 | 27 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 21 | 改善校史室及會議室設 備 | 2,000,000 | 14 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 22 | 改善及充實校園網路系 統資訊設備 | 3,000,000 | 13 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 23 | 汰換行政通訊設備及線 路更新 | 2,500,000 | 12 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 24 | 增設特教肢動教室 | 1,000,000 | 23 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 25 | 增設團體輔導室 | 1,500,000 | 24 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 26 | 消防設備定期修繕 | 200,000 | 6 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
| 27 | 建築物公共安全檢查及 申報 |  |  |  |  |  |
| 28 | 建築物公共安全改善 | 200,000 | 7 |  |  | 因未獲補助，無法執行 |
|  | 合 計 | 55,900,000 |  |  | 8,784,820 |  |

◎決議：照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午8時50分。